**DODATEK č.1**

ke smlouvě o dílo č. S/0092/2014/OFSM/Dol ze dne 23.6.2014

**I.**

**Smluvní strany**

1. **Statutární město Ostrava, městský obvod Svinov**

 se sídlem: Bílovecká 69, 721 00 Ostrava – Svinov

 Zastoupený: Ing. Evou Poštovou, CSc., starostkou

 IČ: 00845451

 DIČ: CZ 00845451

 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Ostrava

 Číslo účtu: 1649332389/0800

 Zástupci objednatele:

 - ve věcech smluvních: Ing. Eva Poštová, CSc., tel. 599 421 021

 - ve věcech technických: Oldřich Dolák, tel. 599 421 029

 na straně jedné (dále také „objednatel“)

 a

1. **ATELIER SIMONA – projekce a inženýrská činnost, s.r.o.**

 se sídlem: Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

 jednající: Ing. Petrem Menšíkem, jednatelem

 IČ: 25368931

 DIČ: CZ 25368931

 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Ostrava

 Číslo účtu:1650808399/0800

 Zapsána v obchodním rejstříku ved. Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 16027

 Zástupci objednatele:

 - ve věcech smluvních: Ing. Petr Menšík, tel. 597 479 488

 - ve věcech technických: Ing. Pavel Hynčica, tel. 597 479 488

 na straně druhé (dále také „zhotovitel“)

**II.**

Smluvní strany se dohodly, že čl.II Předmět plnění smlouvy o dílo č. S/0092/2014/OFSM/Dol se doplňuje o bod 8. s následujícím plnění:

- zpracování prováděcí projektové dokumentace interiéru mateřské školy na ul. Stanislavského a výběr zhotovitele (v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění a vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)

**III.**

Bod 1. čl.III Cena díla smlouvy o dílo č. S/0092/2014/OFSM/Dol se upravuje následovně:

Celková cena díla včetně dodatku č.1 byla smluvními stranami sjednána dohodou a činí:

Cena díla: 241.800,- Kč

DPH 21% 50.778,- Kč

**Cena vč. DPH 292.578,- Kč**

**IV.**

Termín plnění pro předání díla dle čl.II tohoto dodatku se stanoví na 7.10.2014.

**V.**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. objednatele S/0092/2014/OFSM/Dol ze dne 23.6.2014 se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.

**VI. Doložka**

platnosti právního úkonu dle §41, zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. objednatele: S/0092/2013/OFSM/Dol., ze strany objednatele rozhodla Rada městského obvodu Svinov na 135. schůzi konané dne 29.7.2014 usnesením č. 2187/135/14 c).

V Ostravě – Svinově, dne: V Ostravě, dne:

……………………………………… …………………………………

 Za objednatele: Za zhotovitele:

 Ing. Eva Poštová, CSc. Ing. Petr Menšík

 starostka městského obvodu jednatel