**DODATEk č. 1 KE SmlouvĚ o dílo č. S/0090/2019/ofsm/Dol**

číslo dle evidence Objednatele: S/0138/2019/OFSM/Dol

 (dále jen „**dodatek**“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

**I. Statutární město Ostrava**

**se sídlem: Prokešovo náměstí 1803/8**

 **729 30 Ostrava-Moravská Ostrava**

**IČ:**  **00845451**

**DIČ:** **CZ00845451**

**městský obvod Svinov**

 **Bílovecká 69/48, 721 00 Ostrava-Svinov**

**zastoupený:** **Ing. Radimem Smetanou - starostou**

**ve věcech technických: Ing. Tomáš Mužík, tel. 599 421 023, e-mail: tmuzik@svinov.ostrava.cz**

 **p. Oldřich Dolák, tel 599 421 029, e-mail:** **odolak@svinov.ostrava.cz**

**bankovní spojení:** **Česká spořitelna, a.s.**

**číslo bank. účtu:** **1649332389/0800**

jako „***objednate****l*“ na straně jedné

a

**II. MOVEL DESING s.r.o.**

**se sídlem: Bohumínská 437/42, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava**

**zastoupená: MgA. Lukášem Dvorským - jednatelem**

**IČ: 03384586**

**DIČ: CZ03384586**

**ve věcech technických : MgA. Lukáš Dvorský, jednatel**

**bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.**

**číslo účtu: 3697047389/0800**

jako „***zhotovitel***“ na straně druhé

Objednatel a zhotovitel dále také společně jako „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**smluvní strana**“.

v souladu s právním řádem České republiky, zejména s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění, tento dodatek ke smlouvě o dílo následujícího znění:

**Preambule**

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo č. S/0090/2019/OFSM/Dol ze dne 24. 7. 2019.

(dále jen SoD).

 **I. Předmět smlouvy**

V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných prací požadovaných objednatelem nad rámec položkového rozpočtu a závazku dle SoD nutných k řádnému splnění této zakázky. Změna závazku je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku.

 **II. Cena, platební podmínky**

V důsledku těchto změn se cena díla sjednaná v odst. **Cena díla** mění následovně:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | bez DPH |  DPH 21% |  včetně DPH |
| Původní cena dle SoD | 335 375,99 Kč | 70 428,96 Kč | 405 804,95 Kč |
| Dodatek č. 1 |  30 050,00 Kč |  6 310,50 Kč |  36 360,50 Kč |
| Cena díla celkem | 365 425,99 Kč | 76 739,46 Kč |  442 165,42 Kč |

**III.Doložka**

**platnosti právního úkonu dle §41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů**

Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady městského obvodu Svinov č. 0407/RMOb-Svi/1822/19 ze dne 2. 9. 2019.

V Ostravě-Svinově dne ……………………. V Ostravě, dne ………………………………

 **Za objednatele: Za zhotovitele:**

 **……………………………………….. ……………………………………………**

 **Ing. Radim Smetana MgA. Lukáš Dvorský**

 **starosta jednatel**

**Seznam příloh:**

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet